## 项目建议
尼玛县2016年扶贫易地搬迁项目参建单位统计表
制表单位：尼玛县脱贫攻坚指挥部易地搬迁组 制表日期： 2016年5月9日
序号 | 参建单位名称 | 法定或委托代理人 | 建设内容 | 项目投资 | 已拨付 | 联系方式 | 剩余款
1 | 四川中天建筑工程有限公司（西藏分公司） | 姜忠 | 文部乡南村A户型5套；中仓乡央龙曲帕村A户型4套、B户型1套 | 187.3 | 177.935 | 13550109329 | 9.365
|  | 姜忠 | 文部南村A户型5套；中仓乡夏隆村A户型2套、B户型1套 | 150.56 | 143.032 | 13550109329 | 7.528
|  | 姜忠 | 文部南村B户型5套 | 109.9 | 104.405 | 13550109329 | 5.495
2 | 四川双通建筑工程有限公司 | 陈德杰 | 达果乡鲁玛俄布村A户型10套 | 183.7 | 174.515 | 18908962837 | 9.185
|  | 陈德杰 | 达果乡鲁玛俄布村A户型8套 | 146.95 | 139.6025 | 18908962837 | 7.3475
|  | 李奇伟 | 阿索乡亚荣村A户型8套、C户型1套；阿索乡扎欧茶翁村B户型1套 | 193.67 | 193.67 | 15027086188 | 0
|  | 李奇伟 | 阿索乡扎欧茶翁村A户型10套 | 183.7 | 183.7 | 15027086188 | 0
|  | 唐小平 | 阿索乡空隆村A户型10套 | 183.7 | 183.7 | 15089065058 | 0
|  | 唐小平 | 阿索乡空隆村A户型1套、B户型3套、C户型1套 | 109 | 109 | 15089065058 | 0
|  | 王洪 | 文部南村A户型10套 | 183.7 | 183.7 | 15348983666 | 0
|  | 王洪 | 文部南村A户型1套、B户型3套 | 84.3 | 84.3 | 15348983666 | 0
|  | 王洪 | 中仓乡乃仁当果村A户型3套；中仓乡日玛村A户型1套、B户型2套 | 117.43 | 111.5585 | 15348983666 | 5.8715
|  | 周永光 | 达果乡多玛村A户型8套；达果乡洁热村A户型2套 | 183.7 | 183.7 | 13549035658 | 0
|  | 周永光 | 达果乡多玛村B户型5套、C户型1套；洁热村B户型1套 | 156.6 | 156.6 | 13549035658 | 0
3 | 四川富达建筑安装工程公司 | 张阿秋 | 文部北村A户型10套 | 183.7 | 146.48 | 18008961264 | 37.22
|  | 张阿秋 | 文部北村A户型4套；中仓乡索俄布村A户型3套；中仓乡卡公村A户型2套、B户型1套 | 187.3 | 149.92 | 18008961264 | 37.38
4 | 文部乡南村八那秀专业合作经济组织 | 杨周（谢祥文） | 文部南村A户型10套 | 183.7 | 174.515 | 13989191202 | 9.185
|  | 杨周（谢祥文） | 文部南村B户型3套；中仓乡贡玛村A户型2套、B户型1套 | 124.64 | 118.408 | 13989191202 | 6.232
|  | 杨周（谢祥文） | 中仓乡那来村A户型6套 | 110.2 | 104.69 | 13989191202 | 5.51
|  | 龙长明 | 达果乡鲁玛俄布村A户型6套；洁热村B户型2套 | 154.17 | 154.17 | 13549039237 | 0
|  | 龙长明 | 达果乡洁热村A户型10套 | 183.7 | 183.7 | 13549039237 | 0
5 | 西藏自治区日喀则地区盛达建筑安装工程有限公司 | 论珠 | 达果乡鲁玛俄布村A户型4套；多玛村B户型3套、C户型1套 | 164.14 | 164.14 | 15760581658 | 0
|  | 论珠 | 达果乡多玛村A户型10套 | 183.7 | 183.7 | 15760581658 | 0
6 | 申扎县甲岗农牧民建设有限公司 | 顿珠次仁 | 阿索乡曲参村A户型10套 | 183.69 | 174.5055 | 13518938888 | 9.1845
|  | 顿珠次仁 | 阿索曲参村B户型4套 | 87.9 | 83.505 | 13518938888 | 4.395
|  | 顿珠次仁 | 阿索乡曲参村A户型1套阿索曲参村B户型5套 | 128.3 | 121.885 | 13518938888 | 6.415
7 | 尼玛镇11村经济合作组织 | 旦增江村 | 申亚乡格玛罗玛村A户型8套、B户型2套 | 190.9 | 181.355 | 15289098585 | 9.545
|  | 旦增江村 | 申亚乡格玛罗玛D户型1套；甲隆村A户型2套、B户型1套 、C户型1套 | 111.6 | 106.02 | 15289098585 | 5.58
|  | 旦增江村 | 申亚乡白尔瓦村A户型3套；康琼村A户型2套、C户型1 套；石康村A户型1套 | 134.95 | 128.2025 | 15289098585 | 6.7475
|  | 旦增江村 | 2017年一套A户型、一套B户型 | 40.345 | 38.3278 | 15289098585 | 2.0173
合计 | 七家施工单位 | 12名 | A户型182套、B户型44套、C户型6套、D户型1套 | 4527.145 | 4342.9417 |  | 201.8177
注：2016年共计：A户型182;B户型44;C户型6;D户型1 。