## 表1
附件1：
西藏自治区 那曲 市 尼玛 县（区）2019年统筹整合资金来源及支出表
填报单位（盖章）： 尼玛 县财政局、扶贫办 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 财政资金名称 | 2018年度资金（万元） |  | 2019年度资金（万元） |  |  | 2019年1-3月份实际支出数 | 备注
|  | 总规模 | 贫困县整合资金规模 | 总规模 | 贫困县计划整合资金规模 | 贫困县已整合资金规模
栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4＞5 | 5≥6 | 7 | 8 | 9
一 | 中央财政资金小计 | 14835 | 9835 | 22645.98 | 22645.98 | 22645.98 | 11166.92
1 | 财政专项扶贫资金 | 270 | 270 | 10444.3 | 10444.3 | 10444.3 | 4768.77 | 那财农指【2019】1号产业第一批资金8259.83万元。绩效奖励资金46万元、贷款贴息320.86万元、易地搬迁建设补助1173.48万元、水利项目644.13万元
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助、江河湖库综合整治以及山洪灾害防治资金） |  |  | 551.23 | 551.23 | 551.23
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等） | 5703.25 | 5703.25 | 6398.15 | 6398.15 | 6398.15 | 6398.15 | 那财农指【2019】2号产业第二批资金6398.15万元。
4 | 林业改革补助资金（含天保和森林管护补助） | 1201.5 | 1201.5 | 200 | 200 | 200
5 | 农业综合开发补助资金
6 | 农村综合改革转移支付
7 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金
8 | 农村环境连片整治示范资金
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 2370 | 2370
10 | 农村危房改造补助资金 |  |  | 55.15 | 55.15 | 55.15
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励 资金（省级统筹部分）
14 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助） | 5290.25 | 290.25 | 3898.15 | 3898.15 | 3898.15 |  | 18年40号文件363万元、19年5号文件415万元、19年27号文件2355万元、19年39号文件365.15万元、19年40号文件400万元
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金
17 | 中央财政预算内投资用于“三农”建设部分 |  |  | 1099 | 1099 | 1099 |  | 那财农指【2019】1号产业第一批资金1099万元。
其中：退牧还草工程建设
其中：人畜饮水安全巩固提高补助
其中：中央预算内以工代赈资金
其中：中央预算内兴边富民资金
| 自治区财政资金小计 | 2770.64 | 2770.64 | 3205.35 | 3205.35 | 3205.35 | 2607.96
1 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 2953.95 | 2953.95 | 2953.95 | 2607.96 | 那财农指【2019】3号易地搬迁贷款“两项补贴”资金929.14万元。那财农指【2019】4号易地搬迁建设补助资金1427.32万元。那财农指【2019】6号易地搬迁贷款贴息资金340万元。。那财农指【2019】16号小型基础设施农村公路项目资金103.49万元。绩效奖励资金154万元、
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助资金）
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等）
4 | 林业改革发展资金（含林业产业及防沙治沙）
5 | 林业产业和木本油料生产扶持资金
6 | 土地整治和高标准农田建设（含土地跨省交易收益）
7 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助） | 2500 | 2500 | 191.4 | 191.4 | 191.4 |  | 生态岗位资金186.6万元、4.8万元
8 | 农牧民技能培训补助经费 | 171.38 | 171.38 | 60 | 60 | 60
9 | 应用技术研究与开发（支持脱贫攻坚）
10 | 其他农业生产发展 | 99.26 | 99.26
11 | 旅游发展资金
12 | 彩票公益金支持扶贫资金
13 | 其他涉农资金（盘活资金）
二 | 地（市）级资金小计
1 | 财政专项扶贫资金
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 农业科技发展资金
7 | 旅游发展资金
8 | 其他涉农资金（盘活资金）
9 | 援藏资金
10
三 | 县（区）级资金小计 | 341 | 341 | 363.31 | 363.31 | 60.81
1 | 财政专项扶贫资金 | 341 | 341 | 302.5 | 302.5
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 其他涉农资金（盘活资金）
7 | 援藏资金
8 | 县级整合资金 |  |  | 60.81 | 60.81 | 60.81
四 | 四级合计 | 17946.64 | 12946.64 | 26214.64 | 26214.64 | 25912.14 | 13774.88
1 | 其中用于建档立卡贫困村的资金规模
2 | 其中用于建档立卡贫困人口的资金规模
填表说明：
1.省级须汇总本省所有试点县情况。
2.四级合计中用于建档立卡贫困村的资金规模：是指用于贫困村的所有项目（含对农户直接帮扶项目）的资金规模。
3.四级合计中用于建档立卡贫困人口的资金规模：是指用于试点县对建档立卡贫困人口直接帮扶项目的资金规模。
4.用于建档立卡贫困村的资金和建档立卡贫困人口的资金因有重复统计部分，两者之和应大于四级合计。
5.本表由地（市）财政会同扶贫部门填报，以县（区）为单位，地（市）汇总完成后，报送自治区财政厅农业处、自治区扶贫办扶贫处。

## 项目计划表2
2019年贫困县涉农资金整合项目明细统计表
填报单位： 尼玛县 财政局、脱贫攻坚指挥部 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） |  | 整合财政涉农资金来源 |  | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  |  | 备注（还款主体）
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央资金 | 自治区资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹 |  |  |  | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中：脱贫贫困人数
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间
行次 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 25912.14 | 25912.14 | 22645.98 | 3205.35 | 0 | 60.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 12548 | 3067 | 12548 | 3037
合 计 | [9 empty] | 25912.14 | 25912.14 | 22645.98 | 3205.35 | 3205.35 | 60.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 12548 | 3067 | 12548 | 3037
| 一、生产发展（含产业项目）类 | [8 empty] | 15817.79 | 15817.79 | 15756.98 | 0 | 0 | 60.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067 | 12424 | 3067 | 12424 | 2913
1 | 尼玛县 | 卓尼乡扶贫门面房建设 | 卓尼乡 | 在县城新建卓尼乡扶贫门面600平米及附属工程 | 住建局 | 次仁央吉 | 2017-05-04 | 2018-09-04 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 19 | 19 | 属于2017年续建项目、总投资218.97万元，其中2018年整合资金15.40万元、其余资金未纳入整合资金范围。
2 | 尼玛县 | 尼玛县商混站扶贫建设 | 尼玛镇 | 新建厂房、库房1473.76平米及设备 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-05 | 2018-09-05 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 131 | 49 | 131 | 131 | 属于2017年续建项目、总投资1496.03万元，其中2018年整合资金105.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
3 | 尼玛县 | 吉瓦乡扶贫门面房建设 | 吉瓦乡 | 在县城新建吉瓦乡门面房600平米及附属工程 | 住建局 | 次仁央吉 | 2017-05-07 | 2018-09-07 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 7 | 19 | 19 | 属于2017年续建项目、总投资218.97万元，其中2018年整合资金15.40万元、其余资金未纳入整合资金范围。
4 | 尼玛县 | 俄久乡扶贫门面建设 | 俄久乡 | 在县城新建俄久乡门面房600平米及附属工程 | 住建局 | 次仁央吉 | 2017-05-08 | 2018-09-08 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 6 | 19 | 19 | 属于2017年续建项目、总投资218.97万元，其中2018年整合资金15.40万元、其余资金未纳入整合资金范围。
5 | 尼玛县 | 尼玛县高原生态畜产品有限公司扶贫综合用房建设工程 | 县城 | 新建门面房总建筑面积9459.22平米及围墙、附属工程等 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-09 | 2018-09-09 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 493.33 | 493.33 | 493.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 | 65 | 499 | 65 | 属于2017年续建项目、总投资4873.33万元，其中2018年整合资金260.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
6 | 尼玛县 | 卓瓦乡扶贫门面房建设项目 | 卓瓦乡 | 在县城新建卓瓦乡门面房600平米及附属工程（换荣玛） | 住建局 | 次仁央吉 | 2017-05-10 | 2018-09-10 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 19 | 19 | 属于2017年续建项目、总投资219.59万元，其中2018年整合资金15.40万元、其余资金未纳入整合资金范围。
7 | 阿索乡 | 尼玛县阿索乡扶贫门面房项目 | 阿索乡 | 新建门面房1666.55平米、建设用房128。66平米、锅炉房56.39平米、旱厕27.52平米、附属设施及附属工程 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-13 | 2018-09-13 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 780.33 | 780.33 | 780.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 125 | 30 | 125 | 125 | 属于2017年续建项目、总投资999.67万元，其中2018年整合资金133.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
8 | 达果乡 | 尼玛县达果乡扶贫门面房项目 | 达果乡 | 新建门面房建筑面积3486.66平米、玻璃屋面建筑面积1640.29平米、1#2#商铺各1531。47平米、设备用房249.8平米、锅炉房56.39平米、旱厕27.52平米以及附属工程 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-14 | 2018-09-14 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 1969.8 | 1969.8 | 1969.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 500 | 70 | 500 | 500 | 属于2017年续建项目、总投资3999.36万元，其中2018年整合资金531.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
9 | 尼玛县 | 尼玛县甲谷乡扶贫门面房项目 | 县城 | 新建门面房1666.55平米、建设用房128。66平米、锅炉房56.39平米、旱厕27.52平米及附属工程 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-15 | 2018-09-15 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 763.55 | 763.55 | 763.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 125 | 29 | 125 | 125 | 属于2017年续建项目、总投资999.61万元，其中2018年整合资金133.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
10 | 军仓乡 | 尼玛县军仓乡扶贫门面房项目 | 军仓乡 | 新建门面房1059.10平米、建设用房100.95平米、锅炉房56.40平米、门面房542.34平米、大门及附属设施 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-16 | 2018-09-16 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 728.26 | 728.26 | 728.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 125 | 51 | 125 | 125 | 属于2017年续建项目、总投资999.35万元，其中2018年整合资金133.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
11 | 卓瓦乡 | 尼玛县卓瓦乡扶贫门面房项目 | 卓瓦乡 | 新建门面房1666.55平米、建设用房128。66平米、锅炉房56.39平米、旱厕27.52平米及附属设施 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-17 | 2018-09-17 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 774.9 | 774.9 | 774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 125 | 28 | 125 | 125 | 属于2017年续建项目、总投资999.22万元，其中2018年整合资金133.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
12 | 申亚乡 | 尼玛县申亚乡扶贫门面房项目 | 申亚乡 | 新建门面房1045.62平米、2#房1417.38平米、旱厕56.32平米及附属工程 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-18 | 2018-09-18 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 863.79 | 863.79 | 863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 125 | 30 | 125 | 125 | 属于2017年续建项目、总投资999.59万元，其中2018年整合资金133.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
13 | 中仓乡 | 尼玛县中仓乡扶贫门面房项目 | 中仓乡 | 新建门面房建筑面积4182.48平米、中仓门面房建筑面积2321.57平米、锅炉房192平米、厕所建筑面积56.32平米、高位水池建筑面积710.22平米以及附属工程 | 发改委 | 桑吉卓玛 | 2017-05-19 | 2018-09-19 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 499 | 70 | 499 | 499 | 属于2017年续建项目、总投资3994.44万元，其中2018年整合资金528.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
14 | 尼玛镇 | 尼玛县万亩千畜工程 | 尼玛镇 | 在尼玛镇3公里处新建高标准人工种草1万亩养殖羊5000只 | 农牧局 | 尼玛扎西 | 2017-05-20 | 2018-09-20 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 2956.21 | 2956.21 | 2956.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 463 | 29 | 463 | 463 | 属于2017年续建项目、总投资9940.01万元，其中2018年整合资金2989.00万元、其余资金未纳入整合资金范围。
15 | 达果、申亚、甲古、吉瓦、阿索 | 2018年藏系绵阳养殖项目 | 达果、申亚、甲古、吉瓦、阿索 | 阿索乡、达果乡、吉瓦乡、甲谷乡、申亚乡每个乡购置半成羊2450只，共购置12250只， | 农牧局 | 尼玛扎西 | 2017-05-21 | 2018-09-21 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 171.37 | 171.37 | 171.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 162 | 51 | 162 | 162 | 属于2017年续建项目、总投资850万元，其中2018年整合资金247.96万元、其余资金未纳入整合资金范围。
16 | 高海拔搬迁 | 绵阳养殖扶贫项目 | 堆龙德庆区古荣乡 | 绵阳养殖扶贫项目 | 林业局 | 努穷 | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 267.99 | 267.99 | 267.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 348 | 86 | 348 | 348
17 | 高海拔搬迁 | 牦奶牛养殖基地扶贫建设项目 | 堆龙德庆区古荣乡 | 牦奶牛养殖基地扶贫建设项目 | 林业局 | 努穷 | 2019-05-02 | 2019-09-02 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 高海拔搬迁 | 扶贫综合门面房 | 堆龙德庆区古荣乡 | 扶贫综合门面房 | 林业局 | 努穷 | 2019-05-03 | 2019-09-03 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 907.2 | 907.2 | 907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 高海拔搬迁 | 牧家特色生活体验区扶贫项目 | 堆龙德庆区古荣乡 | 牧家特色生活体验区扶贫项目 | 林业局 | 努穷 | 2019-05-04 | 2019-09-04 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 161.61 | 161.61 | 100.8 | 0 | 0 | 60.81 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 文部乡 | 尼玛县文部乡牧业生产、施工队、家庭旅馆扶贫建设项目 | 文部乡 | 新建羊圈2座，组建家庭旅馆1座，购置草料10吨，元根饲料18.75吨，购买装载机、挖掘机各一台，搅拌机、柴油发电机各两台、购买160吨的水泥，家庭旅馆日常开销及购买短期育肥牲畜饲草料预留22.6284万元 | 文部乡 | 高洋 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 168 | 591 | 168
21 | 来多乡 | 尼玛县来多乡农牧民专业经济合作组织畜牧业扶持扶贫项目 | 来多乡 | 办公板房168㎡（会议室、宿舍、办公室、厨房），羊圈100㎡（2座），牛圈一座150㎡，仓库72㎡（2间），水井（1口），围墙118米，工程总造价为102.6万元，并购牲畜：共购买牲畜2705（头只））：其中牦牛127头，绵羊886只、山羊1692只。 | 来多乡 | 姑桑 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 60 | 60 | 60 | [7 empty] | 129 | 596 | 129
22 |  | 尼玛县俄久乡牧业养殖合作组织扶贫建设项目 | 俄久乡 | 新建围墙150m，畜圈513㎡，水井一座以及购置绵羊1878只，山羊860只，牦牛89头及其他加工设备 | 俄久乡 | 琼次仁 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 171 | 689 | 171
23 |  | 尼玛县阿索乡畜牧业养殖及农牧民打砖队扶贫项目 | 阿索乡 | 1、牧民养殖基地：购买牦牛20头，购买精饲料20吨，人工种草500亩。2、组建打砖队：购买挖掘机一台，小型装载机、中型装载机各一台，制砖机一台，玉柴发电机一台，重汽HOWO自卸车一台，购买水泥60吨。3、扶贫茶馆：购买桌椅、冰柜、厨具、消毒柜等设备。4、肉牛、肉羊短期育肥：购买390只肉羊、53头肉牛进行短期育肥。 | 阿索乡 | 仁增江村 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 60 | 60 | 60 | [7 empty] | 155 | 529 | 155
24 |  | 尼玛县卓瓦乡畜牧业扶贫项目、农牧民运输队组建扶贫项目 | 卓瓦乡 | 加工房及住宿房一栋。加工房及住宿房建筑面积121.6平米㎡，建筑层数为1层，建筑高度为3.3m，围墙28.2米，院子硬化98.28平米，购买买牛159头，畜产品加工设备1套，冷藏车一辆，精饲料32吨。采购东风天龙运输车两台。 | 卓瓦乡 | 洛桑 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 187 | 740 | 187
25 |  | 尼玛县达果乡农牧民施工队组建扶贫项目 | 达果乡 | 购买挖掘机1台，打砖机5台、分砂机1台,水泵2台，75千瓦发电机1台，东风翻斗车2辆，沙场网围栏及大门2000㎡，水泥380吨，中型转载机1台，小型转载机1台，改建水泥储物间200㎡，购买砂石耗材、工棚。 | 达果乡 | 次杰 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 60 | 60 | 60 | [7 empty] | 160 | 630 | 160
26 |  | 尼玛县军仓乡一乡一社畜牧业扶持扶贫项目 | 军仓乡 | 购买绵羊1500只，购买挖掘机、装载机各一台、东风大运自卸车三台 | 军仓乡 | 吴杰 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 163 | 554 | 163
27 |  | 尼玛县尼玛镇奔康农牧民专业合作社组建扶贫项目 | 尼玛镇 | 主要用于采购220E装载机1台；320E雷沃挖机1台；购买牦牛57头，绵羊1731只。 | 尼玛镇 | 陈二峰 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 392 | 1675 | 392
28 |  | 尼玛县荣玛乡一乡一社畜牧业扶持扶贫项目、扶贫运输队组建项目 | 荣玛乡 | 购买牦牛100头，绵羊1100只。主要用于采购半挂车、工程自卸车各一台。合作社商店建设10万元 | 荣玛乡 | 王春祥 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 120 | 120 | 120 | [7 empty] | 89 | 338 | 89
29 |  | 尼玛县甲谷乡吉松村蔬菜大棚扶贫建设项目 | 甲谷乡 | 新建蔬菜大棚3栋。蔬菜大棚建筑面积1196.0㎡，引水渠200米，建筑层数为1层，建筑高度为2.4m。大棚投资264万元，购买运输车19.5万元，预留上户手续3万元，一乡一社散装加油点改扩建5.594万元 | 甲谷乡 | 洛桑多吉 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 181 | 672 | 181
30 |  | 尼玛县卓尼乡奶牛养殖及畜产品加工扶贫项目 | 卓尼乡 | 为卓尼乡修建育肥基地、奶牛养殖基地1个1500㎡，主要收购育肥、牦牛、羊，33头牛、162只绵羊，精饲料56吨，草场租赁2.5亩，东风自卸货车1辆、江铃小型货车1辆、牛羊绒等畜产品收购（购置全乡及周边乡镇牛羊绒、羊毛）、百货商品等配套设备。 | 卓尼乡 | 曹文博 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 144 | 649 | 144
31 |  | 尼玛县吉瓦乡一乡一社扶贫建设项目 | 吉瓦乡 | 购买牲畜142只绵羊，加工房一栋，加工厂房建筑面积315㎡，建筑层数为1层，建筑高度为4.2m，中型运输车一辆，购买各村经营项目6套。 | 吉瓦乡 | 索朗群培 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 165 | 604 | 165
32 |  | 尼玛县申亚乡牧民联营专业合作组织扶贫项目 | 申亚乡 | 购买牦牛20头，绵羊2040只，共计168万元，购买挖掘机、装载机各一台，共计132万元。 | 申亚乡 | 次吉卓嘎 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 60 | 60 | 60 | [7 empty] | 151 | 559 | 151
33 |  | 尼玛县中仓乡牧业合作组织扶贫项目 | 中仓乡 | 新建奶牛养殖场一座、加工房一栋。奶牛养殖场建筑面积391.52㎡，建筑层数为1层，建筑高度为3.6m；加工房建筑面积65㎡，建筑层数为1层，建筑高度为3.3m，牦牛85头，绵羊106只，山羊106只。 | 中仓乡 | 杨袁涛 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 180 | 180 | 180 | [7 empty] | 201 | 728 | 201
|  | 尼玛县荣玛乡一乡一社畜牧业扶持扶贫项目、扶贫运输队组建项目 | 荣玛乡 | 购买牦牛100头，绵羊1100只。主要用于采购半挂车、工程自卸车各一台。合作社商店建设10万元 | 荣玛乡 | 王春祥 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 60 | 60 | 60
34 |  | 尼玛镇物流仓储扶贫建设项目 | 尼玛县政府所在地 | 新建物流仓库1854平米，值班室17.86平米，围墙136.3平米， | 尼玛镇 | 陈二峰 | 2017年 | 2017年 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | [8 empty] | 44 |  | 44 | 44
| 二、县级整合资金 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 |  | 县级整合资金 |  | 县级整合资金 | 脱贫攻坚 | 薛进景 |  |  | 县级 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35 | 三、农村基础设施类 | [8 empty] | 3954.8 | 3954.8 | 2423.99 | 1530.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
36 | 除荣玛乡外13各乡镇 | 农村危房改造补助资金 | 除荣玛乡外13各乡镇 | 农村危房改造补助资金 | 住建局 | 次央 |  |  | 中央财政农村危房改造 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | [6 empty] | 0 | 61 | 0
37 |  | 易地变迁建设补助资金 |  | 易地变迁建设补助资金 | 尼玛县人民政府 | 旦巴 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 中央财政专项扶贫发展资金 | 1173.48 | 1173.48 | 1173.48
38 |  | 易地变迁建设补助资金 |  | 易地变迁建设补助资金 | 尼玛县人民政府 | 旦巴 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 自治区财政专项扶贫发展资金 | 1427.32 | 1427.32 |  | 1427.32
39 | 卓瓦乡 | 尼玛县申亚乡至卓瓦乡安置点公路工程 | 卓瓦乡 | 尼玛县申亚乡至卓瓦乡碎石路平交至卓瓦乡安置点后方围墙左侧 | 尼玛县交通运输局 | 张坤 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 自治区财政专项扶贫发展资金 | 42.2375 | 42.2375 |  | 42.2375
40 | 来多乡 | 尼玛县来多乡政府所在地 | 来多乡 | 尼玛县来多乡至日阿色乡碎石路平交至来多乡政府所在地安置点，项目路线全长0.35公里 | 尼玛县交通运输局 | 张坤 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 自治区财政专项扶贫发展资金 | 61.2525 | 61.2525 |  | 61.2525
41 |  | 建设2个规模机电井和196个微型机电井 |  | 军仓乡60个微型机电井、申亚乡16个微型机电井、阿索乡51个卫星机电井、中仓乡55个微型机电井、文部乡14个微型机电井、尼玛镇2个规模机电井 | 水利局 | 洛桑尼玛 |  |  | 中央财政专项扶贫发展资金 | 1195.36 | 1195.36 | 1195.36
| 四、生态保护和建设类 | [8 empty] | 4289.55 | 4289.55 | 4098.15 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 由于自治区生态岗位政策梳理当中，未下达2019年生态岗位执行标准，无法确定岗位人数及岗位人员花名册。
1 |  | 生态岗位补助资金 |  | 生态岗位补助资金 | 林业局 | 努穷 |  |  |  | 3889.55 | 3889.55 | 3698.15 | 191.4
|  | 2020年生态岗位补助资金 |  | 2020年生态岗位补助资金 | 林业局 | 努穷 |  |  |  | 400 | 400 | 400
| 五、政策补助类 | [8 empty] | 1650 | 1650 | 320.86 | 1329.14 | [6 empty] | 0 | 124 | 0 | 124 | 124
1 |  | 技能培训 |  | 由县人社局牵头实施 | 人社局 | 中普琼 |  |  | 自治区财政专项扶贫 | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124
2 |  | 扶贫贴息资金 |  | 用于易地搬迁贷款贴息 | 财政居 | 央吉 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 中央财政少数民族发展资金 | 660.86 | 660.86 | 320.86 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 易地搬迁"两项补贴" |  | 易地搬迁"两项补贴" | 尼玛县人民政府 | 旦巴 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 自治区财政专项扶贫发汗资金 | 929.14 | 929.14 |  | 929.14
| 六、绩效奖励资金类 | [8 empty] | 200 | 200 | 46 | 154 | [8 empty] | 0
1 |  | 绩效奖励资金 |  | 绩效奖励资金 | 脱贫攻坚 | 薛进景 |  |  | 自治区财政专项扶贫发展资金 | 200 | 200 | 46 | 154

## 整合工作表3
附件3：
2019年贫困县涉农资金整合工作示范县统计表
填报地（市）：尼玛财政局、扶贫办 | [20 empty] | 填报时间：2019年9月4日
序号 | 示范县名 | 基本情况 | [7 empty] | 贫困县涉农资金整合情况
|  | 农村人口数（人） | 建档立卡贫困人口数（人） | 贫困村数 | 贫困发生率（%） | 贫困县类别 | 计划脱贫时间（年） | 出台本年度整合实施方案时间（年） | 出台资金管理办法时间（年） | 2017年中央和自治区财政资金规模 | 2019年整合范围资金总规模（万元） |  |  |  |  | 2019年计划整合资金规模（万元） |  |  |  |  | 2019年已整合规模（万元）
[11 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级
1 | 尼玛县 | 33664 | 9456 | 77 | 24.12 |  | 2019年 | 2018.9 | 2018.3 | 8138.13 | 28886.64 | 25317.98 | 3205.35 |  | 363.31 | 26214.64 | 22645.98 | 3205.35 |  | 363.31 | 25912.14 | 22645.98 | 3205.35 |  | 60.81
2
3
4
5
6