## 参建单位
尼玛县2017年易地扶贫搬迁项目资金拨付情况统计表
制表单位：尼玛县脱贫攻坚指挥部易地搬迁组 制表日期： 2018年3月
序号 | 参建单位名称 | 法定、委托代理人 | 项目名称 | 项目内容 | 项目投资（元） | 工程进度 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 施工方联系方式 | 备注
1 | 四川腾安跃天建设工程有限公司 | 杜洪飞 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城A区（一标段） | A户型22栋；总建筑面积为：5293.2m2。（一栋四单元） | 16123435.82 | 70% | 483.703 | 483.703
2 | 四川佳栩建筑工程有限公司西藏分公司 | 何光才、张忠奎 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城B区（二标段） | 共计20栋；总建筑面积为：5858.76m2。（一栋四单元） | 17508739.16 | 75% | 1050.5 0 | 0
3 | 西藏福生建筑安装工程有限公司 | 钟跃华、李彬 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城C区（三标段） | B户型21栋；总建筑面积为：5871.6m2。（一栋四单元） | 17705988.37 | 75% | 531.18 | 531.18
4 | 河南中博建筑有限公司西藏分公司 | 扎拉次仁（委托代理人） | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城D区（四标段） | 共计22栋，总建筑面积为：5800.2m2。（一栋四单元） | 17560215 | 80% | 526.8 | 526.8
5 | 四川省捷达建筑工程有限公司 | 寇刚、玉登文 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城E区（五标段） | 共20栋；总建筑面积为：5947.68m。（一栋四单元） | 17735822.65 | 75% | 532.07 | 532.07
6 | 四川都美建设有限公司 | 张籍、张萍 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城F区（六标段） | A户型16栋；总建筑面积为：3849.6m2. | 11725823.04 | 75% | 351.7 | 351.7
7 | 西藏荣睿建筑工程有限公司 | 石娟、旦增赤列 | 尼玛县军仓、吉瓦、阿索乡2017年易地扶贫搬迁项目(七标段) | 军仓乡共计43栋；总建筑面积2270.06m2。吉瓦乡共计20栋；总建筑面积为：1295.03m2。阿索乡共计25栋；总建筑面积为：1534.84m2。 | 18571997.39 | 40%/35%/50% | 557.16 | 0
8 | 重庆黄金建设（集团）有限公司 | 冯兴强（委托代理人） | 尼玛县文部、申亚、卓瓦乡2017年易地扶贫搬迁项目(八标段) | 文部乡23栋；总建筑面积为：1586.95m2。申亚乡共40栋；总建筑面积为：5947.68m。卓瓦乡共计33栋；总建筑面积为：2280.72m2。 | 20689959.64 | 50%/40%/35% | 776.118（620.7+文部二次进度款155.418） | 0
9 | 四川龙申建设有限公司西藏分公司 | 彭名良（委托代理人） | 尼玛县来多乡2017年易地扶贫搬迁项目(九标段) | 共计58栋；总建筑面积为：4112.51m2。 | 13521170.79 | 40% | 405.635 | 0
10 | 四川霄云建筑工程有限公司 | 唐洪斌、钟跃刚 | 尼玛县甲谷乡2017年易地扶贫搬迁项目(十标段) | 共计80栋；总建筑面积为：5228.61m2。 | 17212363.58 | 35% | 516.37 | 0
11 | 四川鼎好水电建筑工程有限公司 | 符纯平、冯兴伟 | 尼玛县俄久乡2017年易地扶贫搬迁项目(十一标段) | 共计85栋；总建筑面积为：5772.74m2。 | 18413356.14 | 50% | 552.4 | 0
12 | 尼玛县木嘎岗日建筑队 | 赤巴、边巴扎西 | 尼玛县达果乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计7栋；总建筑面积为：549.46m2。 | 1890900 | 45% | 56.727 | 0
13 |  | 赤巴、汪海度 | 尼玛县中仓乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计9栋；总建筑面积为：642.94m2。 | 1970000 | 50% | 59.1 | 0
12家施工企业单位(13个委托代理人) |  |  | 13个项目 |  | 190629771.6 |  | 6399.463 | 2425.453

## 监理单位
尼玛县2017年易地扶贫搬迁项目监理单位资金拨付情况统计表
制表单位：尼玛县脱贫攻坚指挥部易地搬迁组 制表日期： 2018年3月
序号 | 监理单位 | 项目名称 | 项目规模及内容 | 工程进度 | 合同价 | 第一次拨款 | 第二次拨款 | 第三次拨款 | 备注
1 | 四川伟业建设监理有限公司西藏分公司(钟竣) | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城A区 | A户型22栋；总建筑面积为：5293.2m2。（一栋四单元） | 70% | 24.18 | 7.254 | 7.254
|  | 尼玛县文部乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计23栋；总建筑面积为：1586.95m2。 |  | 7.77 | 2.331 | 0
|  | 尼玛县来多乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计58栋；总建筑面积为：4112.51m2。 |  | 20.29 | 6.087 | 0
|  | 尼玛县军仓乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计43栋；总建筑面积2270.06m2 |  | 13.68 | 4.104 | 0
2 | 四川光泰建设项目管理有限公司山南分公司（付耀） | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城B区 | 共计20栋；总建筑面积为：5858.76m2。（一栋四单元） | 70% | 26.26 | 7.87 | 7.87
|  | 尼玛县甲谷乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计80栋；总建筑面积为：5228.61m2。 | 30 | 25.82 | 7.7 | 0
|  | 尼玛县达果乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计7栋；总建筑面积为：549.46m2。 |  | 2.71 | 0.81 | 0
3 | 西藏宏泰工程事务所{程建兴} | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城C区 | B户型21栋；总建筑面积为：5871.6m2。（一栋四单元） | 70% | 26.56 | 7.968 | 7.968
|  | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城D区 | 共计22栋，总建筑面积为：5800.2m2。（一栋四单元） | 80% | 26.34 | 7.902 | 7.902
|  | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城E区 | 共20栋；总建筑面积为：5947.68m。（一栋四单元） | 70% | 26.61 | 7.983 | 7.983
|  | 尼玛县申亚乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共40栋；总建筑面积为：5947.68m。 |  | 12.83 | 3.849 | 0
|  | 尼玛县卓瓦乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计33栋；总建筑面积为：2280.72m2。 |  | 10.43 | 3.129 | 0
|  | 尼玛县吉瓦乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计20栋；总建筑面积为：1295.03m2。 |  | 6.2 | 1.86 | 0
4 | 重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司（杨廷选） | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城F区 | A户型16栋；总建筑面积为：3849.6m2. | 65% | 17.59 | 5.27 | 5.27
|  | 尼玛县阿索乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计25栋；总建筑面积为：1534.84m2。 |  | 7.98 | 2.39 | 0
|  | 尼玛县俄久乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计85栋；总建筑面积为：5772.74m2。 |  | 27.62 | 8.28 | 0
|  | 尼玛县中仓乡2017年易地扶贫搬迁项目 | 共计9栋；总建筑面积为：642.94m2。 |  | 2.9 | 0.87 | 0
合计 | 四家监理单位 | 17个项目 |  |  | 285.77
[6 empty] | 85.657 | 44.247

## 设计单位
尼玛县2017年易地扶贫搬迁项目设计单位资金拨付情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建安费 | 设计单位 | 法定、委托代理人 | 设计费 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 共拨付资金 | 设计方联系号 | 备注
1 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城A区（一标段） | A户型22栋；总建筑面积为：5293.2m2。（一栋四单元） | 16837500 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司拉萨分公司 | 唐金怀 | 98.3769 | 29.51 | 59.02
2 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城B区（二标段） | 共计20栋；总建筑面积为：5858.76m2。（一栋四单元） | 17508739.16
3 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城C区（三标段） | B户型21栋；总建筑面积为：5871.6m2。（一栋四单元） | 17705988.37
4 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城D区（四标段） | 共计22栋，总建筑面积为：5800.2m2。（一栋四单元） | 17560215
5 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城E区（五标段） | 共20栋；总建筑面积为：5947.68m。（一栋四单元） | 17735822.65
6 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城F区（六标段） | A户型16栋；总建筑面积为：3849.6m2.（一栋四单元） | 11725823.04
7 | 尼玛县军仓、吉瓦、阿索乡2017年易地扶贫搬迁项目(七标段) | 军仓乡共计43栋；总建筑面积2270.06m2。吉瓦乡共计20栋；总建筑面积为：1295.03m2。阿索乡共计25栋；总建筑面积为：1534.84m2。 | 18571997.39 |  |  | 88.4134 | 26.52 | 53.04
8 | 尼玛县文部、申亚、卓瓦乡2017年易地扶贫搬迁项目(八标段) | 文部乡23栋；总建筑面积为：1586.95m2。申亚乡共40栋；总建筑面积为：5947.68m。卓瓦乡共计33栋；总建筑面积为：2280.72m2。 | 20689959.64
9 | 尼玛县来多乡2017年易地扶贫搬迁项目(九标段) | 共计58栋；总建筑面积为：4112.51m2。 | 13521170.79
10 | 尼玛县甲谷乡2017年易地扶贫搬迁项目(十标段) | 共计80栋；总建筑面积为：5228.61m2。 | 17212363.58
11 | 尼玛县俄久乡2017年易地扶贫搬迁项目(十一标段) | 共计85栋；总建筑面积为：5772.74m2。 | 18413356.14
11个项目 | [5 empty] | 186.7903 | 56.03 | 112.06

## 地勘单位
尼玛县2017年易地扶贫搬迁项目地勘单位资金拨付情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建安费 | 地勘单位 | 法定、委托代理人 | 地勘费 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 共拨付资金 | 联系号 | 备注
1 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城A区（一标段） | A户型22栋；总建筑面积为：5293.2m2。（一栋四单元） | 16837500 | 四川金勘岩石公司 | 黄平 | 100.86 | 30.25 | 60.51
2 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城B区（二标段） | 共计20栋；总建筑面积为：5858.76m2。（一栋四单元） | 17508739.16
3 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城C区（三标段） | B户型21栋；总建筑面积为：5871.6m2。（一栋四单元） | 17705988.37
4 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城D区（四标段） | 共计22栋，总建筑面积为：5800.2m2。（一栋四单元） | 17560215
5 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城E区（五标段） | 共20栋；总建筑面积为：5947.68m。（一栋四单元） | 17735822.65
6 | 尼玛县2017年易地扶贫搬迁县城F区（六标段） | A户型16栋；总建筑面积为：3849.6m2.（一栋四单元） | 11725823.04
7 | 尼玛县军仓、吉瓦、阿索乡2017年易地扶贫搬迁项目(七标段) | 军仓乡共计43栋；总建筑面积2270.06m2。吉瓦乡共计20栋；总建筑面积为：1295.03m2。阿索乡共计25栋；总建筑面积为：1534.84m2。 | 18571997.39
8 | 尼玛县文部、申亚、卓瓦乡2017年易地扶贫搬迁项目(八标段) | 文部乡23栋；总建筑面积为：1586.95m2。申亚乡共40栋；总建筑面积为：5947.68m。卓瓦乡共计33栋；总建筑面积为：2280.72m2。 | 20689959.64
9 | 尼玛县来多乡2017年易地扶贫搬迁项目(九标段) | 共计58栋；总建筑面积为：4112.51m2。 | 13521170.79
10 | 尼玛县甲谷乡2017年易地扶贫搬迁项目(十标段) | 共计80栋；总建筑面积为：5228.61m2。 | 17212363.58
11 | 尼玛县俄久乡2017年易地扶贫搬迁项目(十一标段) | 共计85栋；总建筑面积为：5772.74m2。 | 18413356.14
11个项目 | [5 empty] | 100.86 | 30.25 | 60.51