## 尼玛县
那曲市尼玛县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案明细表
制表单位：尼玛县农业农村和科技水利局 单位：万元 制表时间：2025年1月15日
序号 | 地市/县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容（项目总体情况、可行性、必要性) | 项目性质 （新建/续建） | 责任 单位 | 概算 投资 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及金额 |  | 资金情况（万元） | [5 empty] | 效益分析 | 前置手续跑办情况 | 备注
[8 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央资金 | 自治区资金 | 市级资金 | 县级资金 | 群众自筹
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 11 |  | 12
尼玛县（合计) |  |  |  | 12 |  |  | 11920 |  | 11920 | 11920 | 9209 | 2395 | 0 | 316 | 0
(一)生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 3 |  |  | 3488.92 |  | 3488.92 | 3488.92 | 2698.35 | 746.57 | 0 | 44 | 0
1 | 尼玛县 | 尼玛县村联营合作社扶持项目 | 申亚乡石康村、来多乡杭达村、军仓乡尼隆村、卓瓦乡亚卡村 | 建设内容及规模：尼玛县现组建完成“整村联营”合作社32家，对组建完成且薄弱的4家合作社进行扶持，具体建设内容为：其中：申亚乡石康村建设高寒棚圈3座，一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房2座（38.88㎡一座，117.45㎡一座）；来多乡杭达村建设高寒棚圈3座一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房2座（38.88㎡一座，117.45㎡一座）；军仓乡尼隆村建设高寒棚圈6座一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房2座（38.88㎡一座，117.45㎡一座）；卓瓦乡亚卡村建设高寒棚圈3座一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房2座（38.88㎡一座，117.45㎡一座）；购置绵羊1575只、白绒山羊315只、饲草料200吨及防疫耳标1890套； 可行性：1.申亚乡石康村平均海拔4677米，来多杭达村平均海拔4750米，军仓乡尼隆村平均海拔4750米，卓瓦乡亚卡村平均海拔4830米，属于高海拔乡镇，满足政策支持。2.截至2023年底，申亚乡载畜量8.24万（折合绵羊单位），目前牲畜存量5.54万（折合绵羊单位）；来多乡载畜量9.96万（折合绵羊单位），目前牲畜存量7.36万（折合绵羊单位）；军仓乡载畜量8.90万（折合绵羊单位），目前牲畜存量5.25万（折合绵羊单位）；卓瓦乡亚卡村草畜平衡面积443644.7万亩，牲畜存栏1330头牦牛，6150只绵羊，1280只山羊。均不存在超载现象；3.立足本地区的产业优势和资源优势，推动养殖业持续、健康发展，推进农牧区经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，确保市场有效供给；4.生产服务配套设施相对完善，设备、材料等运输较为方便，具有良好的施工条件；5.村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行。 必要性：县大力推广整村联营试点工作，旨在改变传统单一的养殖模式，项目的实施为试点工作开展提供基础性支持，符合县农牧业发展规划； 经营主体：①申亚乡石康村秋池嗦嘎农牧民专业合作社、②尼玛县当惹富民村联营专业合作社、③尼玛县尼隆哑卓养殖业专业合作社④尼玛县卓瓦央恰牧民专业合作社 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 1469.97 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金1186万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金239.97万元、县级配套资金44万元 | 1469.97 | 1469.97 | 1186 | 239.97 | 0 | 44 | 0 | 1.经济效益：尼玛县为纯牧业县，畜牧业是牧民群众赖以生存的支柱产业和主要经济来源，项目的实施将有效改变高寒的自然条件使传统畜牧业牲畜奶产量低、死亡率高、肉质结构不合理等突出问题，同时也提升了产业带动能力，增加了群众产业收入，收益户数281户1272人，年收益预计200万元，发放劳务报酬100万。 2.社会效益：项目的实施可促进我县畜牧业的健康发展，为发展集约化、标准化、规范化的现代化高质量畜牧业奠定了基础。同时项目的实施可减少利用草场过程中引发的各种纠纷。 3.生态效益：项目的实施将有效改变牧区饲草料乱堆、牲畜粪污乱排、人畜混居等突出问题，实现了人畜分离，提高了生态效益。 4.可持续性：项目的实施一改过去布置随意、无序、低效的状态，同时也提升了农牧业防灾抗灾减灾能力。 | 待招标
2 | 尼玛县 | 尼玛县甲谷乡绵羊养殖项目 | 吉松村、曲米村、载那村 | 建设内容及规模：对甲谷乡组建的3家“整村联营”合作社进行扶持，具体建设内容为：其中：吉松村建设高寒棚圈4座,一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房1座（117.45㎡一座）；曲米村建设高寒棚圈3座，一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房2座（38.88㎡一座，117.45㎡一座）；载那村建设高寒棚圈3座，一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房1座（162.81㎡一座）；购置绵羊1575只、饲草料300吨及防疫耳标1575套。 可行性：1.甲谷乡平均海拔4700米以上，其中曲米村4712.38米、吉松村4708.4米、载那村4622米，属于高海拔乡镇，满足政策支持。2.截至2023年底，甲谷乡载畜量7.94万（折合绵羊单位），目前牲畜存量4.98万（折合绵羊单位），发展空间2.96万（折合绵羊单位），不存在超载现象；3.立足本地区的产业优势和资源优势，推动养殖业持续、健康发展，推进农牧区经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，确保市场有效供给；4.生产服务配套设施相对完善，设备、材料等运输较为方便，具有良好的施工条件；5.村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行。 必要性：县大力推广整村联营试点工作，旨在改变传统单一的养殖模式，项目的实施为试点工作开展提供基础性支持，符合县农牧业发展规划； 经营主体：①甲谷乡吉松村农牧民专业合作社、②甲谷乡曲米村农牧民经济合作组织、③甲谷乡载那村农牧民专业合作社 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局、民宗局 | 1015.97 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金89.97万元、中央少数民族发展其他资金608.00万元、自治区少数民族发展其他资金318.00万元、 | 1015.97 | 1015.97 | 697.97 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1.经济效益：尼玛县为纯牧业县，畜牧业是牧民群众赖以生存的支柱产业和主要经济来源，项目的实施将有效改变高寒的自然条件使传统畜牧业牲畜奶产量低、死亡率高、肉质结构不合理等突出问题，同时也提升了产业带动能力，增加了群众产业收入，收益户数234户918人，年收益预计302.5万元，发放劳务报酬60万。 2.社会效益：项目的实施可促进我县畜牧业的健康发展，为发展集约化、标准化、规范化的现代化高质量畜牧业奠定了基础。同时项目的实施可减少利用草场过程中引发的各种纠纷。 3.生态效益：项目的实施将有效改变牧区饲草料乱堆、牲畜粪污乱排、人畜混居等突出问题，实现了人畜分离，提高了生态效益。 4.可持续性：项目的实施一改过去布置随意、无序、低效的状态，同时也提升了农牧业防灾抗灾减灾能力。 | 待招标
3 | 尼玛县 | 尼玛县卓瓦乡绵羊养殖项目 | 宗吉杰村、鲁仁村、那巴村 | 总体情况：宗吉杰建设高寒棚圈3座,一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房2座（38.88㎡一座、162.81㎡一座）；鲁仁村建设高寒棚圈3座,一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施，畜产品仓储房3座（38.88㎡一座，117.45㎡一座、162.81㎡一座）；那巴村建设高寒棚圈2座,一座建筑面积343.09㎡（其中羊舍312.49㎡，附属用房30.6㎡），配套实施水井房（8.1㎡/座）及附属设施,畜产品仓储房2座（38.88㎡一座、162.81㎡一座）；购置绵羊1575只、饲草料300吨及防疫耳标1575套。 可行性：1.卓瓦乡平均海拔4700米以上，其中宗吉杰村海拔4944.9米、鲁仁村海拔4931.6米、那巴村4831米，属于高海拔乡镇，满足政策支持。2.截至2023年底，卓瓦乡载畜量8.45万（折合绵羊单位），目前牲畜存量6.43万（折合绵羊单位），发展空间2.02万（折合绵羊单位），不存在超载现象；3.立足本地区的产业优势和资源优势，推动养殖业持续、健康发展，推进农牧区经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，确保市场有效供给；4.生产服务配套设施相对完善，设备、材料等运输较为方便，具有良好的施工条件；5.村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行。 必要性：县大力推广整村联营试点工作，旨在改变传统单一的养殖模式，项目的实施为试点工作开展提供基础性支持，符合县农牧业发展规划； 经营主体：①尼玛县兴旺发达农牧民专业合作社、②尼玛县那仓曲察农牧民专业合作社、③尼玛县那巴村养殖畜牧业你们经济专业合作社。 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 1002.98 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金814.38万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金188.6万元 | 1002.98 | 1002.98 | 814.38 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | 1.经济效益：尼玛县为纯牧业县，畜牧业是牧民群众赖以生存的支柱产业和主要经济来源，项目的实施将有效改变高寒的自然条件使传统畜牧业牲畜奶产量低、死亡率高、肉质结构不合理等突出问题，同时也提升了产业带动能力，增加了群众产业收入。 2.社会效益：项目的实施可促进我县畜牧业的健康发展，为发展集约化、标准化、规范化的现代化高质量畜牧业奠定了基础。同时项目的实施可减少利用草场过程中引发的各种纠纷。 3.生态效益：项目的实施将有效改变牧区饲草料乱堆、牲畜粪污乱排、人畜混居等突出问题，实现了人畜分离，提高了生态效益。 4.可持续性：项目的实施一改过去布置随意、无序、低效的状态，同时也提升了农牧业防灾抗灾减灾能力。 | 待招标
（二）宜居宜业和美乡村类 |  |  |  | 1 |  |  | 1874.27 |  | 1874.27 | 1874.27 | 1428.7 | 412.57 | 0 | 33 | 0
1 | 尼玛县 | 尼玛县甲谷乡曲米村美丽宜居村建设项目 | 曲米村 | 总体情况：维修改造并拓宽延伸破旧水泥路5285.27㎡和栏杆90m，新建公共旱厕2座87.72㎡，水井房3座236.55㎡；沥青混凝土面层18736.32㎡，透水混凝土硬化2986.96㎡，新增人行道1142㎡，路缘石1554㎡，盖板沟3445m，太阳能路灯111盏（覆盖该行政村和自然村）；以及室外附属工程、设备购置等。 可行性：符合高原和美乡村建设政策及“三区三线六防”要求；现场满足施工条件；符合当地群众的实际需求且村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行；项目实施后可通过示范引领作用，不断推动区域环境整治持续向好； 必要性：房前屋后皆为土路，且宽窄不一，晴天灰尘发，雨天或雪天道路泥泞不堪，坑洼不平，对交通出行造成极为不便；现有排水沟部分处于瘫痪状态，无法达到正常使用条件；村内环境卫生极差，严重影响村容村貌，上述种种都不符合当前地方经济社会发展对基础设施的基本要求，而该项目的实施将改变村庄脏乱差的落后现状，通过完善基础设施条件，不断改善村庄形象，提升群众的获得感、幸福感、获得感，同时增加土地利用，节约资源，落实要素保障。 管护主体：曲米村委会 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 1874.27 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金1428.7万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金412.57万元、县级配套资金33万元 | 1874.27 | 1874.27 | 1428.7 | 412.57 | 0 | 33 | 0 | 1.经济效益：坚持以政府引导、群众参与、共同致富为抓手，带动本地农牧民务工就业，增加务工收入，带动本地机械劳务收入，进而有效带动地方经济发展，巩固脱贫攻坚成果，项目建成惠及群众共计284户511人（含外来商户、老师学生、干部职工），发放劳务报酬160万。 2.社会效益：项目实施顺应群众对美好生活的向往，本项目建成有利于改善项目区群众生产条件和生活环境，持续提高农村生活质量，努力将其打造成农牧民群众就地过上现代生活的幸福家园，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。 3.生态效益：项目的实施将改变村庄脏乱差的落后现状，不断改善村庄形象。 4.可持续性：项目实施后可通过示范引领作用，不断推动区域环境整治持续向好。项 | 待招标 | 缺口资金117万元，待第二批资金下达后安排缺口部分。
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 2 |  |  | 1510 |  | 1510 | 1510 | 1198.6 | 274.4 | 0 | 37 | 0
1 | 尼玛县 | 尼玛县安全饮水提升改造项目 | 尼玛县 | 建设内容及规模：维修微型机电井设备及井房改造200处，对使用频率较高但井房损坏进行更换56处，对5处水质问题进行净化处理，对10处新发现的季节性缺水点位进行改造。 可行性：场地卫生条件符合相关规范要求，适宜项目建设；完善供水基础设施，提高群众供水保证率，进而解决目前涉及群众用水量不足、水压不均衡、供水覆盖面积小等问题；项目的实施可进一步加强水资源管理和保护，避免水资源浪费和污染，促进水资源的可持续利用；村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行。 必要性：项目区饮水设施和条件相对较差，存在部分水质不达标问题，项目实施可保障项目区人口的饮水安全，减少疾病发生率；部分点位存在缺水、断水、水量不足等问题；项目的实施，可满足项目区饮水需求，提高群众生活质量和幸福感。 管护主体：西藏中水净通有限责任公司 | 维修改造 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 970 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金766.60万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金174.4万元、县级配套资金29万元 | 970 | 970 | 766.6 | 174.4 | 0 | 29 | 0 | 该项目的实施将进一步解决项目区解决用水不足问题，改善提升村民生产生活条件，提高广大群众的物质文化生活水平。项目建成预计惠及11个乡镇1035户3569人。 | 待招标
2 | 尼玛县 | 尼玛县尼玛镇障乃村桥梁建设工程 | 障乃村 | 建设内容及规模：新建T型钢筋水泥桥梁1座，跨径1*20，全长27米。 可行性：场地条件符合相关规范要求，适宜项目建设；村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行。 必要性：申报村庄人口相对集中，群众、牲畜通行流量相对较大，且通行设施（波纹管涵）简易落后，可进一步补齐群众、牲畜通行需求，提供安全保障。 管护主体：障乃村委会 | 新建 | 尼玛县交通局 | 540 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金432万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金100万元、县级配套资金8万元 | 540 | 540 | 432 | 100 | 0 | 8 | 0 | 经济效益：尼玛县旅游资源丰富，优越的地理交通区位条件将不断刺激该镇旅游经济的发展，同时本项目建成后，将大为将降低畜牧业产品运输成本，带动道路沿线区域经济增长、改善当地群众的出行条件、改善投资环境、开辟稳定的乡村生活及生产资料来源，促进城乡间的物质、文化、信息交流，提高当地人民物质文化生活水平。社会效益：本项目的实施对于巩固提升尼玛县道路基础附属设施，解决道路坑洼，改善现状排水能力不足问题，加快尼玛镇开发建设具有十分重要的意义。生态效益：项目污染物产生量少，施工工期较短，对水环境、大气环境、声环境和生态环境的影响较小，项目建成后不产生生态污染问题。可持续性：减少周边居民日常出行安全隐患，预计惠及101户394人。发放劳务报酬50万； | 待招标
(四)人居环境整治类（巩固提升类） |  | (四)人居环境整治类（巩固提升类） |  | 3 |  |  | 4607.84 |  | 4607.84 | 4607.84 | 3510.38 | 961.46 | 0 | 136 | 0
1 | 尼玛县 | 尼玛县军仓乡谷寨村巩固提升项目 | 谷寨村 | 建设内容及规模：公共旱厕2座（38.01㎡/座）及附属工程；水井房5座（17.82㎡/座），购置保温水箱等设备，实施室外硬化394.02㎡、机井5处等附属工程；实施村内道路工程26194㎡，排水沟2111㎡，增设太阳能路灯110盏（覆盖该行政村和自然村），购置垃圾箱10个、潜水泵2台等设备 可行性：符合高原和美乡村建设政策及“三区三线六防”要求；现场满足施工条件；符合当地群众的实际需求且村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行；项目实施后可通过示范引领作用，不断推动区域环境整治持续向好； 必要性：房前屋后皆为土路，且宽窄不一，晴天灰尘发，雨天或雪天道路泥泞不堪，坑洼不平，对交通出行造成极为不便；现有排水沟部分处于瘫痪状态，无法达到正常使用条件；村内环境卫生极差，严重影响村容村貌，上述种种都不符合当前地方经济社会发展对基础设施的基本要求，而该项目的实施将改变村庄脏乱差的落后现状，通过完善基础设施条件，不断改善村庄形象，提升群众的获得感、幸福感，同时增加土地利用，节约资源，落实要素保障。 管护主体：谷寨村委会 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 1399.99 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金1069.99万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金289万元、县级配套资金41万元 | 1399.99 | 1399.99 | 1069.99 | 289 | 0 | 41 | 0 | 1.经济效益：坚持以政府引导、群众参与、共同致富为抓手，带动本地农牧民务工就业，增加务工收入，带动本地机械劳务收入，进而有效带动地方经济发展，巩固脱贫攻坚成果，项目建成惠及群众218户559人（含外来商户、老师学生、干部职工），发放劳务报酬100万。 2.社会效益：项目实施顺应群众对美好生活的向往，本项目建成有利于改善项目区群众生产条件和生活环境，持续提高农村生活质量，努力将其打造成农牧民群众就地过上现代生活的幸福家园，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。 3.生态效益：项目的实施将改变生活垃圾无处处理的现状，不断改善村庄形象。 4.可持续性：项目实施后可通过示范引领作用，不断推动区域环境整治持续向好。 | 待招标
2 | 尼玛县 | 尼玛县阿索乡空隆村巩固提升项目 | 空隆村 | 建设内容及规模：1.改扩建村内道路，全长651.292米。标准路幅宽度11.5米，双向两车道。小区大院等进场道路同步硬化(结构形式与支路一致，工程量计入道路工程）；2.新建道路De400雨水排水管635m，DN300雨水口连接管216m，双篦雨水口46座，φ1000雨水检查井23座；3.新建1座供水机房，供水机房建筑面积：154.00平方米。4.供水机房室外附属围墙长188.65米；供水机房室外附属铁艺大门一个，规格5.0米*2.6米。5.供水机房室外场地硬化面积1917.90平方米。6.新建1座光伏储能电站，光伏电站直流侧容量为146.4kWp，储能电站总容量800kW·h，为供水机房的配套工程。7.新建供水管DN100钢丝网骨架埋地PE给水管2315m，DN50给水支管182m，DN32入户管635m。新建取水机井一座，生活供水系统一套。 可行性：符合高原和美乡村建设政策及“三区三线六防”要求；现场满足施工条件；符合当地群众的实际需求且村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行；项目实施后可通过示范引领作用，不断推动区域环境整治持续向好；阿索乡空隆村未通国电，需配套光伏设施用于供水房运行。 必要性：房前屋后皆为土路，且宽窄不一，晴天灰尘发，雨天或雪天道路泥泞不堪，坑洼不平，对交通出行造成极为不便；现有排水沟部分处于瘫痪状态，无法达到正常使用条件；村内环境卫生极差，严重影响村容村貌，上述种种都不符合当前地方经济社会发展对基础设施的基本要求，而该项目的实施将改变村庄脏乱差的落后现状，通过完善基础设施条件，不断改善村庄形象，提升群众的获得感、幸福感、获得感，同时增加土地利用，节约资源，落实要素保障。 管护主体：空隆村委会 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 1764.68 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金1343.51万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金369.17万元、县级配套资金52万元 | 1764.68 | 1764.68 | 1343.51 | 369.17 | 0 | 52 | 0 | 1.经济效益：坚持以政府引导、群众参与、共同致富为抓手，带动本地农牧民务工就业，增加务工收入，带动本地机械劳务收入，进而有效带动地方经济发展，巩固脱贫攻坚成果，项目建成惠及群众共计279户598人（含外来商户、老师学生、干部职工），发放劳务报酬250万。 2.社会效益：项目实施顺应群众对美好生活的向往，本项目建成有利于改善项目区群众生产条件和生活环境，持续提高农村生活质量，努力将其打造成农牧民群众就地过上现代生活的幸福家园，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。 3.生态效益：项目的实施将改变村庄脏乱差的落后现状，不断改善村庄形象。 4.可持续性：项目实施后可通过示范引领作用，不断推动区域环境整治持续向好。 | 待招标
3 | 尼玛县 | 尼玛县中仓乡那来村巩固提升项目 | 那来村 | 总体情况：新建村内硬化道路面积：13909平方米，硬化道路长度3189m，配套实施交安工程；新增路灯60盏（覆盖该行政村和自然村）；边沟757m；（2）新建公共旱厕2座，33.47平方米/座；新建取水房3座，单栋面积8.45平方米；维修取水点房屋；清理残壁断垣52m，新建硬化3560.68㎡.（3）新建引水主管道4.182km，新建入户管道2.469km及配套设施；（4）购置垃圾箱10个及垃圾转运车一辆。 可行性：符合高原和美乡村建设政策及“三区三线六防”要求；现场满足施工条件；符合当地群众的实际需求且村委会已在全村开展宣讲活动，群众接受度高，群众基础可行；项目实施后可通过示范引领作用，不断推动区域环境整治持续向好； 必要性：房前屋后皆为土路，且宽窄不一，晴天灰尘发，雨天或雪天道路泥泞不堪，坑洼不平，对交通出行造成极为不便；现有排水沟部分处于瘫痪状态，无法达到正常使用条件；村内环境卫生极差，严重影响村容村貌，上述种种都不符合当前地方经济社会发展对基础设施的基本要求，而该项目的实施将改变村庄脏乱差的落后现状，通过完善基础设施条件，不断改善村庄形象，提升群众的获得感、幸福感、获得感，同时增加土地利用，节约资源，落实要素保障。 管护主体：那来村村委会 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 1443.17 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金1096.88万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金303.29万元、县级配套资金43万元 | 1443.17 | 1443.17 | 1096.88 | 303.29 | 0 | 43 | 0 | 1.经济效益：坚持以政府引导、群众参与、共同致富为抓手，带动本地农牧民务工就业，增加务工收入，带动本地机械劳务收入，进而有效带动地方经济发展，巩固脱贫攻坚成果，项目建成惠及群众共计363户738人（含外来商户、老师学生、干部职工），发放劳务报酬150万。 2.社会效益：项目实施顺应群众对美好生活的向往，本项目建成有利于改善项目区群众生产条件和生活环境，持续提高农村生活质量，努力将其打造成农牧民群众就地过上现代生活的幸福家园，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。 3.生态效益：项目的实施将改变村庄脏乱差的落后现状，不断改善村庄形象。 4.可持续性：项目实施后可通过示范引领作用，不断推动区域环境整治持续向好。 | 待招标
（六）其他类（含贴息、奖补、新风貌等） |  |  |  | 3 |  |  | 438.97 |  | 438.97 | 438.97 | 372.97 | 0 | 0 | 66 | 0
1 | 尼玛县 | 尼玛县树立农牧民新风貌行动积分制试点村建设项目 | 尼玛县涉及乡镇 | 建设内容及规模：在尼玛县2021-2024年试点村中持续开展42个村树立农牧民新风貌行动积分制项目，（4万/村） 可行性：2023年开展24个行政村已成功推广运用；以积分制方式在超市兑换相应价值的商品，激发群众自我参与、自我教育、自我管理，引导群众树立积极的生活理念，进一步推动提高乡村治理水平。 必要性：通过推行积分制，健全村规民约、推进移风易俗、培育文明乡风，建立健全现代乡村治理体制；同时通过激发群众积极参与参与到人居环境整治工作中，变“裁判员”为“运动员”，由“傍观者”成“实践者。 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 168 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金102万元、县级配套资金66万元 | 168 | 168 | 102 | 0 | 0 | 66 | 0 | 本项目实施解决了乡村治理工作”没依据、没抓手、没人听“的问题；并且村级事务与村民利益紧密联系起来，让乡村治理由“任务命令”转为“激励引导”，村干部和农民群众形成了共同目标，节约了管理成本，提升了治理效能。同时通过项目实施，引导农牧区树文明新风、改陈规陋习、建村规民约、兴优秀文化、美村容村貌，把试点示范村打造成为树立农牧民新风貌的典型样板。 | 已完成方案编制
2 | 尼玛县 | 贴息贷款 | 尼玛县涉及乡镇 | 建设内容及规模：用于2023年贷款贴息差额补贴 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 187.11 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金187.11万元 | 187.11 | 187.11 | 187.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 偿还易地扶贫搬迁（2.92%利率）贴息；项目预计314户1109人受益。
3 | 尼玛县 | 尼玛县牲畜结构调整奖补项目 | 尼玛县涉及乡镇 | 建设内容及规模：实施牦牛公母畜结构调整，在草畜平衡的基础上提高母畜比例。增加3200头，新增母畜按照500元/头的标准予以补贴。项目购买、已补贴等享受国家资金的不再进行补贴，且一头牛只能补贴一次。 项目可行性、必要性：通过实施母畜结构调整，提高牧民群众优化畜群结构的积极性，促进公母畜比例更适宜于畜牧业安全健康可持续发展。 | 新建 | 尼玛县农业农村和科技水利局 | 83.86 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务衔接资金83.86万元 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 改善畜群结构优化，提高牲畜出栏能力，实现良种覆盖率显著提升目标。 | 正在编制实施方案 | 项目总投资160万元，第一批安排资金83.86万元，剩余资金76.14万元计划第二批资金中安排实施